## Plan1
UNDIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA
EXERCÍCIO:	2015
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Nome, CPF e cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento da ficha					Nome, CPF e cargo/função e assinatura do responsável pela unidade					Nome, CPF e cargo/função e assinatura do ordenador de despesa

MODALIDADE / LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE R$	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		N°/ANO	CONCEDENTE	REPASSE R$	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°/ANO	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CV 017/2014	Contratação de empresa especializada nos serviços de reforma e revitalização de praças públicas deste município de Lagoa de Itaenga	-	-	-	-	19.510.025/0001-63	J. Aparecido dos Santos Construção eireli-ME	64/2014	10/12/2014	30	R$ 34.752,51	8/2/2015	-	-		4.4.90.51 - obras e instalações; 3.3.90.39 - outros serviços e terceiros - pessoa jurídica	R$ 29.240,22	R$ 29.240,22	R$ 29.240,22	R$ 34.752,51	concluida
CV 016/2014	Contratação de empresa especializada nos serviços de limpeza de linha d'água e caição de meio fio em diversas ruas deste munícipio	-	-	-	-	04.684.200/0001-61	Proqualyt engenharia LTDA-epp	63/2014	18/1/2015	30	R$ 31.095,82	42022	-	-		3.3.90.39 - outros serviços e terceiros - pessoa jurídica	R$ 29.616,30	R$ 29.616,30	R$ 29.616,30	R$ 29.616,30	concluida
TP 001/2014	Constratação de uma empresa para construção de quadra coberta no municipio de Lagoa do Itaenga no distrito da Camboa	23400013975201300,00	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	R$ 509.850,43	-	18.129.658/0001-63	Arraial construções de edificios LTDA-ME	065/2014	20/12/2014	273	R$ 504.408,09	-	273	-		4.4.90.51 - obras e instalações	R$ 280.111,03	R$ 280.111,03	R$ 280.111,03	R$ 280.111,03	em andamento
CV 003/2015	Contratação de empresa especializada nos servicos de pintura e revitalização de diversas escolas publicas deste municipio de Lagoa do Itaenga	-	-	-	-	13.962.001/0001-69	Barros Construções e Serviços Ltda	019/2015	11/2/2015	90	R$ 135.918,90	8/6/2015	-	R$ 148.497,75		12.361.0021-2.017 - programação de manutenção e reparo nas escolas 3.3.90.39 - Outros Serviços de terceiros - pessoas juridica	R$ 148.497,75	R$ 148.497,75	R$ 148.497,75	R$ 148.497,75	concluida
CV 007/2015	Constratação de empresa especializada nos serviços de reforma e revitalição do estadio municipal Walter Dantas Caldeiras desde municipio de Lagoa do Itaenga	-	-	-	-	07.279.603/0001-13	Construtora Matias Silva LTDA	032/2015	16/4/2015	30	R$ 23.161,30	16/5/2015	-	-		27.812.0011-1.047 construção e/ou reforma de quadra esportiva ou campo de futebol 4.4.90.51- obras e intalações	R$ 23.161,30	R$ 23.161,30	R$ 23.161,30	R$ 23.161,30	concluida
CV 009/2015	Contratação de empresa especializadas nos serviços de reposição de pavimento com paralelepipedos graniticos - (tapa buraco), em diversas ruas deste municipo de Lagoa do Itaenga	-	-	-	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVILOS LTDA - EPP	044/2015	18/5/2015	90	R$ 69.476,30	18/8/2015	-	R$ 86.842,64		209 - secretaria de infraestrutura, urbanismo e habitação 15.451.0029-1.026 construção eóu reposição de calçamentos 4.4.90.51 - obras e instalações	R$ 86.842,64	R$ 86.842,64	R$ 86.842,64	R$ 86.842,64	concluida
TP 002/2015	contratação de empresa especializada nos serviços referentes à pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas deste municipio de Lagoa do Itaenga	-	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	R$ 905.645,26	-	07.279.603/0001-13	Construtora Matias Silva LTDA	073/2015	24/7/2015	180	R$ 898.087,28	-	-	-		209 - secretaria de infraestrutura, urbanismo e habitação 15.451.0029-1.026- construção e/ou reposição de calçamentos 4.4.90.51 - obras e instalações	R$ 272.973,43	R$ 272.973,43	R$ 272.973,43	R$ 272.973,43	em andamento
CV 017/2015	contratação de empresa especializada nos serviços de reforma e pintura para execução dos serviços no centro dos idosos e na delegacia civil deste municipipo de Lagoa do Itaenga	-	-	-	-	20.520.477/0001-05	Sandra S. De Sousa Construções Eireli - EPP	088/2015	30/11/2015	90	R$ 43.694,02	29/2/2016	-	-		209- secretaria de infraestrutura, urbanismo e habitação 04.123.0002-1.021 - construção e/ou reforma de prédios publicos 4.4.90.51 - obras e instalções	R$ 43.694,02	R$ 43.694,02	R$ 43.694,02	R$ 43.694,02	concluida

UNDIDADE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE ITAENGA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE ITAENGA
EXERCÍCIO:	2015
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Nome, CPF e cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento da ficha					Nome, CPF e cargo/função e assinatura do responsável pela unidade					Nome, CPF e cargo/função e assinatura do ordenador de despesa

MODALIDADE / LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE R$	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		N°/ANO	CONCEDENTE	REPASSE R$	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°/ANO	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CV 005/2015	contratação de empresa especializada nosa serviços de pintura e reforma de unidades de saúde deste municipio de Lagoa do Itaenga	-	-	-	-	10.768.038/0001-62	Oliveira e Miranda construções ltda - ME	006/2015	4/11/2015	120	R$ 126.511,02		-	-		10.302.0013-1.062 – Construção e Reforma das Unidades de Saúde / 4.4.90.51 – Obras e Instalações / 10.301.0013-2.108 – Programa de Saúde da Família / 10.302.0013-2.115 – Manutenção dos Serviços Básicos do Hospital e Unidades de Saúde / 3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 42.764,25	R$ 42.764,25	R$ 42.764,25	R$ 42.764,25	em andamento
TP 001/2014	Contratação de empresa especializada para a cosntrução de uma Unidade Básica de Saúde - UBS, no Municipio de Lagoa do Itaenga	11464118000113000	Fundo Nacional da Saúde	R$ 659.000,00	R$ 74.527,74	13.378.482/0001-60	Rogan transportes obras e serviços LTDA	014/2014	28/11/2015	180	R$ 733.527,74	-	-	-	-	303 - Fundo Municipal de saúde 10.302.00013-1.060 - Construção e reforma das unidades de saúde 4.4.90.51 - Obras e instalações	R$ 131.356,42	R$ 131.356,42	R$ 131.356,42	R$ 131.356,42	em andamento