## Plan1
Obras ou serviço					Despesas no exercicio				Valor pago acumulado na obra ou serviço (R$)	Situação
Modalidade/ licitação	Identificação da obra,servico ou aquisição	Convênio				Contratado		Contrato					Aditivo		natureza de despesa	Valor medido acumulado(R$)	Valor pago acumulado no periodo (R$)	Valor pago acumulado no exercicio (R$)
		N°	Concendente	Repasse (R$)	Contrapartida	CNPJ/CPF	Razão social	N°	Data início	Prazo	Valor contratado (R$)	Data conclusão	Prazo aditato	Valor aditado acumulado
CP 001/2015	Contratação de uma empresa especializada para a cosntrução de uma creche pré-escola - tipo 01 convencional, neste municipio	PAC 2 5783/2013	FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	1.959.902,26	-	18.089.989/0001-17	Nova Geração construções LTDA EPP	028/2016	1/5/2016	180	1.928.311,26	1/11/2016	-	-	12.361.0021-1.006-Construção, ampliação e reforma das unidades escolares 12.365.0019-1.011 - Construção, ampliação e reforma de unidades do ensino infantil	29.240,22	375.351,62	375.351,62	375.351,62	em andamento
TP 001/2014	Contratação de empresa para construção de uma quadra coberta com vestiário, no distrito da Camboa neste municipio	PAC 208503/2014	FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	509.850,43	-	18.129.658/00001-63	Arraial construções de edificios LTDA-ME	065/2014	20/12/2014	273	504.408,09	19/9/2015	-	-	27.812.0011-1.045 - cosntrução e/ou reforma de quadras esportivas e campo de futebol 4.4.90.51 - obras e instalações	205.451,79	485.562,82	205.451,79	485.562,82	concluida
TP 001/2014	Contratação de empresa especializada para a cosntrução de uma Unidade Básica de Saúde - UBS, no Municipio de Lagoa do Itaenga	11464118000113000	-	659.000,00	74.527,74	13.378.482/0001-60	Rogan transportes obras e serviços LTDA	014/2014	18/9/2015	180	733.527,74	16/3/2016	90	729.496,00	303 - Fundo Municipal de saúde 10.302.00013-1.060 - Construção e reforma das unidades de saúde 4.4.90.51 - Obras e instalações	342.601,57	473.957,99	107.370,02	473.957,99	em andamento
TP 005/2015	Contratação de empresa para a reforma da quadra poliesportiva no bairro do matadouro e construção de uma quadra poliesportiva localizada no bairro Nova Itaenga	-	-	-	-	13.378.484/0001-60	Walter L. da Silva Construções LTDA - ME	101/2015	30/12/2015	90	321.615,49	29/3/2016	-	426.139,30	209 - Secretária de infraestrutura, urbanismo e habitação 27.812.0011-1.047 - construção e/ou reforma de quadras esportivas e campos de ftebol 4.4.90.51 - obras e instalação	426.139,30	426.139,30	426.139,30	426.139,30	concluida
CV 007/2016	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de drenagem de aguas pluviais nas ruas Zeferina Josefa e Pedro Inácio de Lima neste municipio					07.279.603/0001-13	Construtora Matias Silva LTDA	073/2016	27/6/2016	60	61.563,88	26/8/2016	120	-	209- secrétaria de infraestrutura, urbanismo e habitação 15.451.0029-1.029 - Construção, ampliação e reforma da rede de esgotos e galerias 4.4.90.51 - obras e instalações	61.563,88	61.563,88	61.563,88	61.563,88	concluida
CV 010/2016	Contratação de empresa especializada nos servicos de pintura e revitalização de diversas escolas publicas deste municipio de Lagoa do Itaenga	-	-	-	-	13.962.001/0001-69	Barros Construções e Serviços Ltda	078/2016	19/9/2016	120	143.652,56	17/1/2017	-	-	204 - Secretaria de educação 12.361.0021-2.017 - Programa de manutenção e reparo nas escolas 3.3.90.39 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	143.652,56	143.652,56	143.652,56	143.652,56	concluida
CV 009/2015	Contratação de empresa especializadas nos serviços de reposição de pavimento com paralelepipedos graniticos - (tapa buraco), em diversas ruas deste municipo de Lagoa do Itaenga	-	-	-	-	17.363.675/0001-06	Mgm Serviços	044/2015	18/5/2015	90	69.476,30	16/8/2015	-	86.842,64	209 - secretaria de infraestrutura, urbanismo e habitação 15.451.0029-1.026 construção eóu reposição de calçamentos 4.4.90.51 - obras e instalações	86.842,64	86.842,64	86.842,64	86.842,64	concluida
Tp 002/2015	contratação de empresa especializada nos serviços referentes à pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas deste municipio de Lagoa do Itaenga		FEM II	905.645,26		07.279.603/0001-13	Construtora Matias Silva LTDA	073/2015	24/7/2015	180	898.087,28	20/1/2016	-	-	209 - secretaria de infraestrutura, urbanismo e habitação 15.451.0029-1.026- construção e/ou reposição de calçamentos 4.4.90.51 - obras e instalações	272.973,43	551.893,41	278.919,94	551.893,41	em andamento
CV 005/2015	Contratação de empresa especializada nos serviços de pintura e reforma de unidades de sáudes deste municipio	-	-	-	-	10.768.038/00001-62	Oliveira e Miranda Cosntruções LTDA - ME	006/2015	4/11/2015	120	126.511,02	3/3/2016	120	145.952,87	303- fundo municipal de saúde 10.302.0013-1.062 - cosntrução e reforma das unidades de saúde 4.4.90.51 - obras e instalações 10.301.0013-2.108 - programa sáude da familia 10.302.0013-2.115 - Manutenção dos serviços básicos do hospital e unidades de saúde 3.3.90.39 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	113.321,22	70.556,97	70.556,97	113.321,22	concluida
DP 001/2016	Contratação para empresa para executar pintura do cemitério fo Centro e da Camboa					12.020.437/0001-76	Sentra Serviços e empreendimentos LTDA ME	-	5/10/2016	30	10.660,21	4/11/2016	-	-	-	10.660,21	10.660,21	10.660,21	10.660,21	concluida
DP 002/2016	Contratação de empresa para execução de cerca de arame farpado	-	-	-	-	17.331.335/00001-95	C&M construção	-	10/11/2016	15	6.063,25	25/11/2016	-	-	-	6.063,25	6.063,25	6.063,25	6.063,25	concluida
CV 018/2015	Contratação de empresa especializada nos serviços de limpeza de linda d'água, pintura de meio fio, pintura de praças e abrigos públicos	-	-	-	-	08.191.016/0001-30	Ferreira e Maia Engenharia e Consultoria em Saneamento LTDA-ME	-	11/12/2016	60	90.525,45	9/2/2017	-	-	15.451.0029-2.051 Conservação de praças parques e jardins 15.452.0028-2.057 manutenção das atividades de limpeza	68..445,35	68..445,35	68..445,36	68..445,37	em andamento
				1.698.510,07	2.692.244,65	1.772.572,18	2.735.008,90

Nome legível, CPF e cargo/função do responsável pelo preenchimento da ficha					Nome legível, CPF e cargo/função do responsável pela unidade definida de campo					Nome legível, CPF e cargo/função do Ordenador de Despesa